## KẾ HOẠCH
STT | Loại công việc | Mã CV | Tên công việc | Người TH | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú
Tuần 1
0 | Thảo luận | TL.01 | Thảo luận chủ đề game | Cả nhóm | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-19
Tuần 2-3
1 | Thiết kế tài liệu | TK.01 | High concept | Thiện | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-30
2 | Thiết kế tài liệu | TK.02 | Pitch doc | Thư | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-29
3 | Thiết kế tài liệu | TK.03 | Concept doc | Trang | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-30
4 | Thiết kế tài liệu | TK.04 | Design doc phần 1 | Thiện | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-30
5 | Thiết kế tài liệu | TK.05 | Design doc phần 2 | Trang | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-28
6 | Thiết kế tài liệu | TK.06 | Design doc phần 3 | Trình | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-12-01
7 | Thiết kế tài liệu | TK.07 | Design doc phần 4 | Thư | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-28
Tuần 4
8 | Thiết kế tài liệu | TK.08 | Design doc phần 5 | Trang | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 03.Đã hoàn thành | 2023-12-09
9 | Thiết kế tài liệu | TK.09 | Design doc phần 6 | Thiện | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 03.Đã hoàn thành | 2023-12-10
10 | Thiết kế tài liệu | TK.10 | Design doc phần 7 | Thư | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 03.Đã hoàn thành | 2023-12-09
11 | Thiết kế giao diện | UI.01 | Thiết kế giao diện màn hình game | Trình | 2023-12-04 | 2023-12-10 | 03.Đã hoàn thành | 2023-12-04
Tuần 5-6-7
12 | Phát triển game | D01 | Tìm Asset cho game | Thiện | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 03.Đã hoàn thành
13 | Phát triển game | D02 | Tìm kiếm danh sách câu hỏi | Trang | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 02.Đang thực hiện
14 | Phát triển game | D03 | Chức năng trả lời câu hỏi | Trình | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 02.Đang thực hiện
15 | Phát triển game | D04 | Chuyển các màn hình | Thư | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 02.Đang thực hiện
16 | Phát triển game | D05
17 | Phát triển game | D06