## KẾ HOẠCH
STT | Loại công việc | Mã CV | Tên công việc | Người TH | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú
Tuần 1
0 | Thảo luận | TL.01 | Thảo luận chủ đề game | Cả nhóm | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-19
Tuần 2-3
1 | Thiết kế tài liệu | TK.01 | High concept | Thiện | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-30
2 | Thiết kế tài liệu | TK.02 | Pitch doc | Thư | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-29
3 | Thiết kế tài liệu | TK.03 | Concept doc | Trang | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 03.Đã hoàn thành
4 | Thiết kế tài liệu | TK.04 | Design doc phần 1 | Thiện | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-30
5 | Thiết kế tài liệu | TK.05 | Design doc phần 2 | Trang | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-28
6 | Thiết kế tài liệu | TK.06 | Design doc phần 3 | Trình | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 02.Đang thực hiện
7 | Thiết kế tài liệu | TK.07 | Design doc phần 4 | Thư | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-28
Tuần 4-5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17