## KẾ HOẠCH
STT | Loại công việc | Mã CV | Tên công việc | Người TH | Từ ngày | Đến ngày | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú
Tuần 1
0 | Thảo luận | TL.01 | Thảo luận chủ đề game | Cả nhóm | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 03.Đã hoàn thành | 2023-11-19
Tuần 2-3
1 | Thiết kế tài liệu | TK.01 | High concept | Thiện | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 01.Chưa thực hiện
2 | Thiết kế tài liệu | TK.02 | Pitch doc | Thư | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 01.Chưa thực hiện
3 | Thiết kế tài liệu | TK.03 | Concept doc | Trang | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 01.Chưa thực hiện
4 | Design doc | TK.04 | Phần 1 | Thiện | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 02.Đang thực hiện
5 | Design doc | TK.05 | Phần 2 | Trang | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 02.Đang thực hiện
6 | Design doc | TK.06 | Phần 3 | Trình | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 02.Đang thực hiện
7 | Design doc | TK.07 | Phần 4 | Thư | 2023-11-22 | 2023-12-03 | 02.Đang thực hiện
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17